## 工作表1
PS：预计耗时不包括疑难问题或需求不明确的功能，其中涉及到接口的功能一律按接口已调试通过进行评估。
疑问：原型图是否已经形成PSD图，切图工作由那方承担？
原型1 | 原型2 | 预计耗时（天） | 难度 | 疑问/问题
注册 |  | 0.25
忘记密码 |  | 0.5 |  | 原型上没有
登录 |  | 0.25 |  | 再次进入是否需要自动登录？
首页 |  | 1 | 在线播放 | 根据个人理解：上过的课程有在线播放功能，点击播放录制好的课程视频；未上的课程有备课功能
| 我的好友（含搜索） | 2 | 拼音定位 | 1.原型里面的逻辑我感觉有点问题，该界面是我的好友界面，列表中有部分不是好友，点开界面显示添加好友。2.搜索的体现方式是否如苹果通讯录那样
| 综合搜索 | 1 |  | 是否含分页功能
| 详细资料查看、添加好友 | 0.5
| 即时聊天 | 4 | 即时通讯 | 发送内容为：图片或文本？
| 我的课程及他人课程 | 4 | 日历 | 日历可能不会跟效果图上完全一样
| 考评 | 0.75
| 备课 | 1
| 教师评估 | 0.25
| 在线视频 | 2 |  | 具体界面没有提供，预计时间为粗略的视频播放评估
我的消息 |  | 0.75
| 代办事项 | 1 |  | 待办是否需要推送，及其他操作功能
| 通知 | 0.5 |  | 点击查看没有原型，无评估
| 公告 | 0.25 |  | 点击查看没有原型，无评估
预约课程 |  | 1 |  | 头部分类是否会出现很多
| 课程信息及预约 | 1 |  | 授课地址是否可以修改？是选择项吗？
查询 |  | 0.25
| 签到记录 | 0.5
| 考评记录（及详情） | 0.5
| 订单信息 | 0.5
设置 |  | 0.25
| 我收藏的课程 | 1 | 分享 | 需要分享功能的话需要确定一下都要分享到那些平台
| 关于我们 | 0.25 |  | 提供h5页面
| 意见反馈 | 0.25
| 接收推送信息 | 0.25 |  | 需要确认都推送什么信息
| 修改密码 | 0.25
| 退出登录 | 0.25
26.25